## Verificação de escopo
CatLog: Verificação de escopo (Checkpoint 1)
Conferência do escopo definido pela equipe em relação aos requisitos mínimos da Seção 5 do documento norteador. Situação: Atendido, Parcial ou Não atendido.
Nº | Requisito mínimo | Situação | Onde está previsto | Observações da equipe
R1 | Mínimo de 6 telas com navegação estruturada | Atendido | 12 telas (T01 a T12) no protótipo navegável | Navegação separada por perfil, com barra inferior
R2 | Autenticação com 2 perfis de permissão distintos | Atendido | B05, B06 e B07 do backlog; telas T01 e T02 | Perfis tutor e cuidador, com rotas protegidas por perfil
R3 | Manutenção completa de dados sobre 2 entidades | Atendido | B10 e B12 do backlog; telas T04, T05 e T06 | Gato e item de saúde com inclusão, consulta, alteração e exclusão
R4 | Mínimo de 3 regras de negócio não triviais | Atendido | RN01 a RN08 do documento de projeto | 8 regras, sendo 3 demonstradas no protótipo (RN01, RN02, RN03 e RN05)
R5 | Persistência local com tratamento de ausência de conectividade | Atendido | B28 do backlog; simulação sem internet no protótipo | SQLite com fila de sincronização para relatórios e check-ins
R6 | Persistência remota com sincronização | Atendido | B03 e B28 do backlog | API Spring Boot com PostgreSQL
R7 | Consumo de serviço ou API externa | Atendido | B08, B09 e B39 do backlog | ViaCEP e Nominatim como essenciais; TheCatAPI como desejável
R8 | Uso de recurso nativo do dispositivo | Atendido | B11, B16, B25 e B27 do backlog | Câmera, GPS e notificações
R9 | Listagens com filtro ou busca e visão consolidada | Atendido | B14, B18, B22 e B31; telas T04, T06, T07 e T09 | Busca de gatos, filtros de cuidadores e de agenda, gráfico de peso e telas de resumo
R10 | Tratamento de erros e indicação de estados | Atendido | B32 do backlog; estados demonstrados no protótipo | Carregamento, lista vazia, mensagens de erro e bloqueio de ações inválidas
R11 | Usabilidade e acessibilidade | Atendido | B04 e B33 do backlog | Contraste, botões de 48 dp, rótulos para leitores de tela e fonte ampliável
R12 | Organização do código em camadas, sem credenciais versionadas | Atendido | B01, B02 e B03 do backlog | Camadas no app e na API; variáveis de ambiente e arquivo .env.example
R13 | Repositório Git com histórico distribuído e README | Atendido | B01 e B38 do backlog | Branches por funcionalidade, pull requests revisados e commits descritivos
R14 | Pacote instalável testado em dispositivo físico | Atendido | B37 do backlog | APK gerado pelo Expo e instalado nos celulares dos integrantes
Resumo
Requisitos atendidos no escopo | 14
Requisitos parciais | 0
Requisitos não atendidos | 0
Total de requisitos | 14
Como preencher: atualize a coluna Situação a cada ciclo. O resumo acima é calculado por fórmula e não deve ser digitado.
Fonte dos requisitos: Documento norteador do Projeto Integrador, ADS PUC Goiás, 2026/2, Seção 5.

## Backlog priorizado
CatLog: Backlog priorizado (Checkpoint 1)
Prioridade: Essencial, Importante ou Desejável. Estimativa em pontos de história (1, 2, 3, 5, 8 ou 13). Situação: A fazer, Em andamento, Concluído ou Replanejado.
ID | Épico | História de usuário | Critérios de aceitação | Requisitos | Prioridade | Pontos | Ciclo | Responsável | Situação
B01 | Base do projeto | Como equipe, queremos o repositório configurado para trabalharmos em paralelo sem conflitos | Repositório criado, branches main e develop, README inicial e .env.example versionados | R13 | Essencial | 3 | Ciclo 1 | Gabriel | Concluído
B02 | Base do projeto | Como equipe, queremos o aplicativo estruturado em camadas para organizar o código desde o início | Projeto Expo criado, pastas de telas, serviços e dados, navegação entre telas funcionando | R1, R12 | Essencial | 5 | Ciclo 1 | Gabriel | Em andamento
B03 | Base do projeto | Como equipe, queremos a API estruturada em camadas com banco de dados para receber os primeiros dados | API Spring Boot com camadas controller, service e repository, banco PostgreSQL e migrações Flyway | R6, R12 | Essencial | 5 | Ciclo 1 | Sophia | Em andamento
B04 | Base do projeto | Como equipe, queremos um padrão visual acessível para todas as telas seguirem o mesmo estilo | Paleta com contraste mínimo de 4,5:1, tipografia definida e componentes de botão, campo e cartão | R11 | Essencial | 3 | Ciclo 1 | Hemily | Em andamento
B05 | Conta e acesso | Como visitante, quero criar uma conta escolhendo se sou tutor ou cuidador para usar o aplicativo | Cadastro valida e-mail único e senha com 8 caracteres, salva a senha criptografada e já faz login | RF01 | Essencial | 5 | Ciclo 1 | Sophia | A fazer
B06 | Conta e acesso | Como usuário cadastrado, quero entrar com e-mail e senha para acessar minha área | Login retorna token JWT, erro de senha mostra mensagem clara e o app leva para a tela do perfil certo | RF02 | Essencial | 5 | Ciclo 1 | Sophia | A fazer
B07 | Conta e acesso | Como usuário, quero que minhas informações só sejam acessadas por quem tem permissão | Rotas da API exigem token válido e conferem o perfil; telas do outro perfil não aparecem na navegação | RF02, R2 | Essencial | 3 | Ciclo 1 | Gabriel | A fazer
B08 | Conta e acesso | Como usuário, quero cadastrar meus endereços informando o CEP para não digitar tudo | Ao digitar o CEP, o endereço é preenchido pelo ViaCEP; se o serviço falhar, é possível preencher à mão | RF03, R7 | Essencial | 5 | Ciclo 2 | Hemily | A fazer
B09 | Conta e acesso | Como sistema, preciso da latitude e longitude do endereço para calcular distâncias | Endereço salvo vira coordenadas pelo Nominatim; falha na conversão não impede salvar o endereço | RF03, R7 | Essencial | 3 | Ciclo 2 | Sophia | A fazer
B10 | Gatos e saúde | Como tutor, quero cadastrar, consultar, editar e excluir meus gatos | Cadastro exige nome e sexo, lista mostra todos os gatos, edição e exclusão pedem confirmação | RF04, R3 | Essencial | 8 | Ciclo 1 | Gabriel | A fazer
B11 | Gatos e saúde | Como tutor, quero colocar uma foto do meu gato tirada pela câmera ou escolhida na galeria | App pede permissão, comprime a foto para cerca de 1 MB e mostra a imagem no perfil do gato | RF04, R8 | Importante | 5 | Ciclo 2 | Hemily | A fazer
B12 | Gatos e saúde | Como tutor, quero registrar vacinas, vermífugos e remédios de cada gato | Cadastro com tipo, nome, data de aplicação e próxima dose; permite editar e excluir | RF05, R3 | Essencial | 8 | Ciclo 2 | Sophia | A fazer
B13 | Gatos e saúde | Como tutor, quero ver quais cuidados estão vencidos ou vencendo para não perder a data | Item vencido aparece como Vencido e item com até 7 dias aparece como A vencer, com destaque visual | RN04, RF07 | Essencial | 5 | Ciclo 2 | Sophia | A fazer
B14 | Gatos e saúde | Como tutor, quero registrar o peso do gato e ver a evolução em um gráfico | Peso aceito entre 0,5 e 15 kg, gráfico com os últimos registros e alerta quando a variação passa de 10% | RF06, RN07, R9 | Importante | 5 | Ciclo 2 | Hemily | A fazer
B15 | Gatos e saúde | Como tutor, quero ver na tela inicial os alertas de saúde e a próxima visita | Tela inicial lista alertas ativos e a próxima visita confirmada, com atalho para a tela correspondente | RF07, RF18, R9 | Importante | 3 | Ciclo 2 | Gabriel | A fazer
B16 | Gatos e saúde | Como tutor, quero receber lembretes no celular das próximas doses | Notificação enviada 7 dias antes e no dia da dose; tocar na notificação abre a carteira de saúde | RF08, R8 | Importante | 5 | Ciclo 3 | Hemily | A fazer
B17 | Cuidadores e visitas | Como tutor, quero encontrar cuidadores que atendem perto da minha casa | Lista mostra cuidadores dentro do raio de atendimento, com a distância em quilômetros | RF09 | Essencial | 8 | Ciclo 2 | Sophia | A fazer
B18 | Cuidadores e visitas | Como tutor, quero filtrar por distância e ordenar a lista de cuidadores | Filtros de 5, 10 e 20 km e ordenação por distância ou nome, com indicação de carregamento e lista vazia | RF09, R9 | Essencial | 3 | Ciclo 2 | Gabriel | A fazer
B19 | Cuidadores e visitas | Como tutor, quero solicitar uma visita escolhendo gatos, data, horário e instruções | Solicitação exige ao menos 1 gato, 12 horas de antecedência e duração de 30 a 120 minutos | RF10, RN02 | Essencial | 8 | Ciclo 2 | Gabriel | A fazer
B20 | Cuidadores e visitas | Como cuidador, quero aceitar ou recusar as solicitações que recebo | Aceite bloqueado quando há conflito de horário, com mensagem indicando a visita em conflito | RF11, RN01 | Essencial | 8 | Ciclo 2 | Sophia | A fazer
B21 | Cuidadores e visitas | Como sistema, preciso controlar as situações da visita e expirar pedidos sem resposta | Transições fora da ordem são recusadas e pedidos sem resposta até 2 horas antes viram Expirada | RN06 | Essencial | 5 | Ciclo 2 | Sophia | A fazer
B22 | Cuidadores e visitas | Como cuidador, quero ver minha agenda com filtros por situação e período | Agenda lista as visitas do dia, filtra por situação e mostra o total do mês | RF12, RF18, R9 | Essencial | 5 | Ciclo 2 | Gabriel | A fazer
B23 | Cuidadores e visitas | Como tutor ou cuidador, quero cancelar uma visita informando o motivo | Cancelamento permitido até 6 horas antes; depois disso o botão fica desativado com explicação | RF13, RN02 | Importante | 3 | Ciclo 3 | Gabriel | A fazer
B24 | Cuidadores e visitas | Como usuário, quero ser avisado quando a visita mudar de situação | Notificação enviada no aceite, recusa, check-in, conclusão e cancelamento | RF19, R8 | Importante | 5 | Ciclo 3 | Hemily | A fazer
B25 | Execução da visita | Como cuidador, quero fazer check-in ao chegar na casa do tutor | Check-in só é aceito a até 200 metros e entre 15 minutos antes e 30 minutos depois do horário | RF14, RN03, R8 | Essencial | 8 | Ciclo 3 | Sophia | A fazer
B26 | Execução da visita | Como cuidador, quero registrar o que fiz na visita em uma lista de tarefas | Relatório com alimentou, trocou a água, limpou a caixa e observações; medicou é obrigatório quando há remédio | RF15, RN05 | Essencial | 5 | Ciclo 3 | Gabriel | A fazer
B27 | Execução da visita | Como cuidador, quero anexar fotos dos gatos ao relatório | De 1 a 5 fotos tiradas pela câmera, comprimidas e enviadas ao armazenamento de imagens | RF15, RN05, R8 | Essencial | 5 | Ciclo 3 | Hemily | A fazer
B28 | Execução da visita | Como cuidador, quero registrar a visita mesmo sem internet | Relatório e check-in ficam salvos no celular, aviso de modo offline aparece e o envio ocorre ao reconectar | RF16, R5 | Essencial | 13 | Ciclo 3 | Gabriel | A fazer
B29 | Execução da visita | Como tutor, quero que o cuidador veja os dados dos meus gatos apenas durante a visita | Acesso liberado do aceite até 24 horas após a conclusão; fora disso a API nega e os dados locais são apagados | RN08 | Essencial | 5 | Ciclo 3 | Sophia | A fazer
B30 | Execução da visita | Como tutor ou cuidador, quero consultar o histórico de visitas e seus relatórios | Histórico lista visitas anteriores com situação, relatório e fotos | RF17 | Importante | 3 | Ciclo 3 | Gabriel | A fazer
B31 | Execução da visita | Como cuidador, quero ver um resumo do meu mês de trabalho | Tela mostra visitas concluídas no mês e visitas agendadas | RF18, R9 | Importante | 3 | Ciclo 2 | Hemily | A fazer
B32 | Qualidade e entrega | Como usuário, quero saber o que está acontecendo quando algo carrega, falha ou está vazio | Todas as telas têm indicação de carregamento, mensagem de lista vazia e erro com opção de tentar novamente | RNF10, R10 | Essencial | 5 | Ciclo 4 | Hemily | A fazer
B33 | Qualidade e entrega | Como usuário com baixa visão, quero usar o aplicativo com fonte ampliada e leitor de tela | Contraste conferido, botões com 48 dp, rótulos de acessibilidade e teste com o TalkBack | RNF07, R11 | Essencial | 5 | Ciclo 4 | Hemily | A fazer
B34 | Qualidade e entrega | Como equipe, queremos um roteiro de testes funcionais dos fluxos principais | Roteiro com caso de teste, resultado esperado e resultado obtido, executado antes da N2 | R10 | Essencial | 5 | Verificação | Hemily | A fazer
B35 | Qualidade e entrega | Como equipe, queremos testar o aplicativo com usuários reais | Sessões com pelo menos 5 pessoas fora da equipe, com registro dos problemas encontrados | R11 | Essencial | 5 | Verificação | Todos | A fazer
B36 | Qualidade e entrega | Como equipe, queremos corrigir os defeitos encontrados nos testes | Defeitos registrados com severidade e corrigidos ou justificados antes do congelamento de escopo | R10 | Essencial | 8 | Ciclo 4 | Todos | A fazer
B37 | Qualidade e entrega | Como equipe, queremos gerar o APK e testar a instalação em celular físico | APK gerado pelo Expo, instalado em pelo menos 2 celulares e com credenciais de teste de cada perfil | R14 | Essencial | 3 | Ciclo 4 | Gabriel | A fazer
B38 | Qualidade e entrega | Como equipe, queremos entregar a documentação final e o README completo | Relatório técnico, instruções de instalação e execução e lista de conformidade preenchida | R13 | Essencial | 5 | Encerramento | Sophia | A fazer
B39 | Gatos e saúde | Como tutor, quero escolher a raça do meu gato a partir de uma lista pronta | Lista de raças vem de serviço externo; se falhar, o campo aceita texto livre | RF20, R7 | Desejável | 3 | Ciclo 4 | Hemily | A fazer
|  | Total de pontos |  |  |  | 202

## Resumo
CatLog: Resumo do backlog
Todos os valores desta aba são calculados a partir da aba Backlog priorizado.
Por prioridade
Categoria | Itens | Pontos
Essencial | 30 | 167
Importante | 8 | 32
Desejável | 1 | 3
Por ciclo
Categoria | Itens | Pontos
Ciclo 1 | 8 | 37
Ciclo 2 | 14 | 74
Ciclo 3 | 9 | 52
Ciclo 4 | 5 | 24
Verificação | 2 | 10
Encerramento | 1 | 5
Por responsável
Categoria | Itens | Pontos
Sophia | 12 | 70
Gabriel | 13 | 65
Hemily | 12 | 54
Todos | 2 | 13
Por situação
Categoria | Itens | Pontos
A fazer | 35 | 186
Em andamento | 3 | 13
Concluído | 1 | 3
Replanejado | 0 | 0